## Overzicht per umc
Telemonitoring zwangeren | UMCU | [5 empty] | LUMC | [5 empty] | Radboudumc | [5 empty] | UMCG | [5 empty] | MUMC+ | [5 empty] | AMC | [5 empty] | VUMC | [5 empty] | ErasmusMC | [6 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [8 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | achter op schema
Multidisciplinair projectteam | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | [11 empty] | √ | √ |  | uit fase
Nulmeting (cijfers uptake - zie definitie) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [21 empty] | √ | √ | [20 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | √ | √ | [20 empty] | staat gepland
Voorbereiding gesprekken koppeling EPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | [11 empty] | √ | √ |  | volgt in de toekomst
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | [13 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [17 empty] | √ | √ |  | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | [11 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | [11 empty] | √ | √
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [17 empty] | √ | √
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [15 empty] | √ | √
Uitwerken patientinformatie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | [11 empty] | √ |  |  |  |  | √
Voorlichten professionals | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [17 empty] | √ |  |  |  |  | √
Werkinstructies protocollen op stellen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | [11 empty] | √ |  |  |  | √ | √
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [17 empty] | √ |  |  |  | √ | √
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben | √ | √ | √ | √ | √ | √
Projectplanning klaar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [35 empty] | √ | √
Studie uitvoeren | √ | √ | √ | √ | √
Contact leggen met perifeer ziekenhuis (UMCG_OZG) | √ | √ | √ | √ | √ | √
Afspraken inkoop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [8 empty] | √ | √ | √ | √
Start patient inclusie
Afspraken zorgverzekeraar | √ | √ | √ | √ | √ | √
Note on AJ6: H.J.H. Gijsbers: nu cijfers doelgroep verzameld. Nog geen inclusies geweest. Vragenlijst was al uitgezet
Note on AI7: H.J.H. Gijsbers besproken met onderzoeker UMCU. Mogelijk in klinisch thuismonitoring team
Note on AJ7: H.J.H. Gijsbers: is al wel besproken, maar moet verder uitgewerkt worden als technisch alles werkt.
Note on AI8: H.J.H. Gijsbers: projectvoorstel bij afdeling EPIC. Analsye door informatiemanager
Note on AI9: H.J.H. Gijsbers: gaat nu starten
Note on AI10: H.J.H. Gijsbers: GYN wil graag deelnemen aan safe@home studie
Note on AJ11: H.J.H. Gijsbers: nog onduidelijkheid over licentiekosten. Best veel voor 18 maanden
Note on AJ16: H.J.H. Gijsbers: Keuze voor techniek lijkt nu ook de keuze voor start deelname onderzoek.

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1

## Definities begrippen
Begrippen | Definities :
Stakeholder analyse en commitment: | Inzicht in betrokken partijen, hun rol, invloed en wensen.
Multidisciplinair projectteam: | Het uitvoerend projectteam. Dit is het projectteam, aangevuld met bijv. direct betrokken artsen, verpleegkundigen, ICT’ers, etc.
Workflow analyse van het huidige proces/zorgpad: | Analyse van de huidige werkwijze rondom het betreffende zorgpad / het betreffende concept.
Nulmeting: | Hoe groot is de patiëntpopulatie die het nieuwe zorgconcept reeds ontvangt? Hoe groot is de patiëntpopulatie is die in aanmerking zou kunnen komen voor het nieuwe zorgpad.
Werkinstructies/protocollen opstellen | Benodigde protocollen opstellen voor nieuwe werkwijze bij bijbehorend nieuw / aangepast zorgpad n.a.v. het concept dat wordt geïmplementeerd.

## kopie (versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [13 empty] | √ | √ | [16 empty] | uit fase
Nulmeting (cijfers uptake - zie definitie) | √ | √ | √ | √ | √ | [12 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [16 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | [13 empty] | √ | √ | [16 empty] | toekomstige planning
Voorbereiding gesprekken koppeling EPD | √ | √ | √ | √ | √ | [18 empty] | √ | √ | [16 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | [15 empty] | √ | √
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | [10 empty] | √ |  |  |  |  | √ | √
Inventarisatie resources en middelen
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek
Onderzoek naar benodigde inhoud Box | [7 empty] | √ | √
LUMC Box generieke processen uitwerken
Uitwerken patientinformatie
Voorlichten professionals
Werkinstructies protocollen op stellen
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben
Projectplanning klaar
Studie uitvoeren
Afspraak inkoop en zorgverzekeraar
Start patient inclusie