## Overzicht per umc
Medicatieverificatie via het patiëntenportaal | UMCU | [7 empty] | LUMC | [7 empty] | Radboudumc | [7 empty] | UMCG | [7 empty] | MUMC+ | [7 empty] | AMC | [7 empty] | VUMC | [7 empty] | ErasmusMC | [8 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | [65 empty] | achter op schema | bar: 2019 Q4 to 2021 Q1; 2019 Q3 to 2021 Q1; 2019 Q4 to 2021 Q1; 2019 Q3 to 2021 Q1; 2019 Q3 to 2020 Q2; 2019 Q4 to 2020 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q2
Multidisciplinair projectteam | [65 empty] | uit fase | bar: 2019 Q4 to 2021 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2019 Q4 to 2020 Q3; 2019 Q4 to 2020 Q4; 2020 Q3 to 2020 Q4
Nulmeting | [65 empty] | niet van toepassing | bar: 2020 Q4 to 2021 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2020 Q3; 2020 Q1 to 2020 Q3; 2021 Q1
Workflow omschrijving toekomstig proces | [65 empty] | staat gepland | bar: 2020 Q1 to 2021 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2020 Q2; 2020 Q1 to 2020 Q3; 2021 Q1
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [65 empty] | volgt in de toekomst | bar: 2020 Q1 to 2021 Q2; 2019 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q1 to 2020 Q3; 2020 Q1 to 2020 Q3; 2020 Q3 to 2021 Q1
Verkenning koppeling LSP | [65 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1 | bar: 2020 Q1 to 2021 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q1; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q2 to 2020 Q3; 2020 Q3 to 2021 Q2
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | bar: 2020 Q1 to 2021 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q1
Ontwikkelen roadmap | bar: 2019 Q3 to 2021 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q2
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1

## Kopie (versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak |  | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam |  | √ | √ | √ | √ | [36 empty] | uit fase
Nulmeting | [17 empty] | √ | √ | [22 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | [12 empty] | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | [22 empty] | toekomstige planning
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers
Verkenning koppeling LSP
Inventarisatie resources en middelen