## Overzicht per umc
Oncokompas | UMCU | [13 empty] | Radboudumc | [7 empty] | UMCG | [7 empty] | MUMC+ | [7 empty] | AMC | [7 empty] | VUMC | [14 empty] | Legenda
Doelen (overgenomen uit de andere projecten/ graag aanpassen waar nodig!) | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | [61 empty] | achter op schema | bar: 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Multidisciplinair projectteam | [61 empty] | uit fase | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [61 empty] | niet van toepassing | bar: 2020 Q3 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Workflow omschrijving huidige proces | [61 empty] | staat gepland | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Uitwerken patientinformatie | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Voorlichten professionals | bar: 2021 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Werkinstructies protocollen op stellen | bar: 2021 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Besluit over toe treden wetenschappelijke raad voor delen data | bar: 2021 Q2; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast | bar: 2021 Q3; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Projectplanning klaar | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Afspraken inkoop | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4; 2021 Q1
Afspraken zorgverzekeraar | bar: 2021 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1
Voorbereidingen implementatie | bar: 2021 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Bestaand zorgpad in kaart brengen | bar: 2021 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Start patienten uitnodigen | bar: 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
Note on S3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: verdere opschaling vooralsnog opgeschort door ontbreken van financiele middelen
Note on Q11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: hoofd hals keten gereed
Note on R12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: voor andere oncologie ketens
Note on R15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: voor verdere uitrol

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
interesse (implementatie nog niet gestart)

## Definities begrippen
Begrippen | Definities :
Stakeholder analyse en commitment: | Inzicht in betrokken partijen, hun rol, invloed en wensen.
Multidisciplinair projectteam: | Het uitvoerend projectteam. Dit is het projectteam, aangevuld met bijv. direct betrokken artsen, verpleegkundigen, ICT’ers, etc.
Workflow analyse van het huidige proces/zorgpad: | Analyse van de huidige werkwijze rondom het betreffende zorgpad / het betreffende concept.
Nulmeting: | Hoe groot is de patiëntpopulatie die het nieuwe zorgconcept reeds ontvangt? Hoe groot is de patiëntpopulatie is die in aanmerking zou kunnen komen voor het nieuwe zorgpad.
Werkinstructies/protocollen opstellen | Benodigde protocollen opstellen voor nieuwe werkwijze bij bijbehorend nieuw / aangepast zorgpad n.a.v. het concept dat wordt geïmplementeerd.

## Overzicht (kopie versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak |  | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam |  | √ | √ | √ | √ | [18 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | uit fase
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | toekomstige planning
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [23 empty] | √ | √ | [16 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | [23 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √
Inventarisatie resources en middelen | [5 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | [13 empty] | √ | √
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | [23 empty] | √ | √
Onderzoek naar benodigde inhoud Box | [7 empty] | √ | √
LUMC Box generieke processen uitwerken
Uitwerken patientinformatie
Voorlichten professionals
Werkinstructies protocollen op stellen
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben
Projectplanning klaar
Afspraak inkoop en zorgverzekeraar
Voorbereidingen implementatie
Bestaand zorgpad in kaart brengen
Start patient inclusie