Behaalde SMART doelstellingen per umc

SMART doelstellingen 2019 (Q3 en Q4) 2020 (Q1 en Q2) | Telemonitoring zwangeren

| Doelen | UMCU | LUMC | Radboud-umc | AMC | UMCG | MUMC | VUmc | ErasmusMC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| Stakeholder analyse en draagvlak | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multidisciplinair projectteam | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nulmeting | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Workflow omschrijving huidige proces | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorbereiding gesprekken koppeling EPD | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarisatie resources en middelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| √ | Afgerond |  | Op schema |  | Achter op schema |  | Uit fase |  | Niet van toepassing |  | Toekomstige planning |  | Umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |