## Overzicht per umc
Hospital Fit | UMCU | [5 empty] | LUMC | [5 empty] | Radboudumc | [5 empty] | UMCG | [5 empty] | MUMC+ | [5 empty] | MUMC+ | [5 empty] | RadboudUMC | [12 empty] | Legenda
Doelen | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2021 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | uit fase
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [49 empty] | niet van toepassing
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [49 empty] | staat gepland
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | volgt in de toekomst
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | interesse (implementatie nog niet gestart)
Projectplanning opstellen | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
Studie(s) voorbereiden | [30 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
Infrastructuur ICT en EPD aanpassen
Validatie en kalibratie model op UMC-specifieke data
Werkinstructies en/of protocollen opstellen
Afspraken inkoop
Afspraken zorgverzekeraar
Voorbereidingen implementatie
Bestaand zorgpad in kaart brengen | [30 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √
Start patient inclusie
Uitwerken patientinformatie | [30 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √
Voorlichten professionals | [30 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
interesse (implementatie nog niet gestart)

## Definities begrippen
Begrippen | Definities :
Stakeholder analyse en commitment: | Inzicht in betrokken partijen, hun rol, invloed en wensen.
Multidisciplinair projectteam: | Het uitvoerend projectteam. Dit is het projectteam, aangevuld met bijv. direct betrokken artsen, verpleegkundigen, ICT’ers, etc.
Workflow analyse van het huidige proces/zorgpad: | Analyse van de huidige werkwijze rondom het betreffende zorgpad / het betreffende concept.
Nulmeting: | Hoe groot is de patiëntpopulatie die het nieuwe zorgconcept reeds ontvangt? Hoe groot is de patiëntpopulatie is die in aanmerking zou kunnen komen voor het nieuwe zorgpad.
Werkinstructies/protocollen opstellen | Benodigde protocollen opstellen voor nieuwe werkwijze bij bijbehorend nieuw / aangepast zorgpad n.a.v. het concept dat wordt geïmplementeerd.

## Overzicht (kopie versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak |  | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam |  | √ | √ | √ | √ | [18 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | uit fase
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | toekomstige planning
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [23 empty] | √ | √ | [16 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | [23 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √
Inventarisatie resources en middelen | [5 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | [13 empty] | √ | √
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | [23 empty] | √ | √
Onderzoek naar benodigde inhoud Box | [7 empty] | √ | √
LUMC Box generieke processen uitwerken
Uitwerken patientinformatie
Voorlichten professionals
Werkinstructies protocollen op stellen
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben
Projectplanning klaar
Afspraak inkoop en zorgverzekeraar
Voorbereidingen implementatie
Bestaand zorgpad in kaart brengen
Start patient inclusie