## Overzicht per umc
Telemonitoring hartklachten | [6 empty] | UMCU | [11 empty] | LUMC | [11 empty] | Radboudumc | [11 empty] | UMCG | [5 empty] | MUMC+ | [17 empty] | AMC | [5 empty] | VUMC | [11 empty] | Erasmus MC* | [13 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | [98 empty] | achter op schema | bar: 2019 Q4 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2021 Q3; 2019 Q3 to 2021 Q4; 2019 Q3 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Multidisciplinair projectteam | [98 empty] | uit fase | bar: 2019 Q4 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2019 Q3 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [98 empty] | niet van toepassing | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2019 Q3 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2022 Q2
Workflow omschrijving huidige proces | [98 empty] | staat gepland | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2019 Q3 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [98 empty] | volgt in de toekomst | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | [98 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1 | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2020 Q4; 2021 Q2 to 2022 Q2
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Uitwerken patientinformatie | [98 empty] | omwille van sitevisit toont de tabel alleen 2021 | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q3; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2020 Q4; 2021 Q2 to 2022 Q2
Voorlichten professionals | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q2 to 2022 Q2
Werkinstructies protocollen op stellen | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q3; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2020 Q4; 2021 Q2 to 2022 Q2
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q3; 2020 Q4 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2021 Q3 to 2022 Q2; 2021 Q1; 2021 Q3 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q3; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q3
Projectplanning klaar | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q3; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Afspraken inkoop | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2021 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2022 Q2
Afspraken zorgverzekeraar | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q3; 2021 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q2; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q2; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2020 Q4; 2021 Q4 to 2022 Q2
Voorbereidingen implementatie | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q3; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q4 to 2022 Q2
Bestaand zorgpad in kaart brengen | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2
Start patient inclusie | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q4 to 2021 Q1; 2021 Q3 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2021 Q3 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q2; 2021 Q4 to 2022 Q2
update cijfers opschaling | bar: 2020 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q3; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2021 Q1; 2021 Q4 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2022 Q2
periodiek voortgang bespreken met projectteam | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1; 2022 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2022 Q2
Evaluatie | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q3
nieuw doel voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel voor Q1 en Q2 2021 invullen)
*Telemonitoring via CardioMEMS is reeds geïmplementeerd; excel betreft implementatie ondersteunde applicatie voor patiënten
Note on BN10: H.J.H. Gijsbers: proof of concept hartwacht / alivecor
Note on BN11: H.J.H. Gijsbers: afspr hartfalenpoli en vpk
Note on AE13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: voor de studie gereed
Note on Y19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Er zijn bij ons tot op heden nog geen speciale afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over dit onderwerp. Het wordt bekostigd via de bestaande DBC structuren.
Note on AG19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: betaalbaar beter project, nog geen structurele financiering
Note on BR19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Er is een positieve businesscase obv dienstverlening H4H en een verwachte reductie in polibezoeken
Note on CD19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Er is een positieve businesscase obv dienstverlening H4H en een verwachte reductie in polibezoeken
Note on AF23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: aantal inclusies is bekend

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1

## Definities begrippen
Begrippen | Definities :
Stakeholder analyse en commitment: | Inzicht in betrokken partijen, hun rol, invloed en wensen.
Multidisciplinair projectteam: | Het uitvoerend projectteam. Dit is het projectteam, aangevuld met bijv. direct betrokken artsen, verpleegkundigen, ICT’ers, etc.
Workflow analyse van het huidige proces/zorgpad: | Analyse van de huidige werkwijze rondom het betreffende zorgpad / het betreffende concept.
Nulmeting: | Hoe groot is de patiëntpopulatie die het nieuwe zorgconcept reeds ontvangt? Hoe groot is de patiëntpopulatie is die in aanmerking zou kunnen komen voor het nieuwe zorgpad.
Werkinstructies/protocollen opstellen | Benodigde protocollen opstellen voor nieuwe werkwijze bij bijbehorend nieuw / aangepast zorgpad n.a.v. het concept dat wordt geïmplementeerd.

## Overzicht (kopie versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak |  | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam |  | √ | √ | √ | √ | [18 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | uit fase
Nulmeting (uptake zie definities begrippen) | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | [23 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | toekomstige planning
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [23 empty] | √ | √ | [16 empty] | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1
Deelname wetenschappelijk onderzoek verkend | [23 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √
Inventarisatie resources en middelen | [5 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | [13 empty] | √ | √
Uitwerken beoogd zorgpad & logistiek | [23 empty] | √ | √
Onderzoek naar benodigde inhoud Box | [7 empty] | √ | √
LUMC Box generieke processen uitwerken
Uitwerken patientinformatie
Voorlichten professionals
Werkinstructies protocollen op stellen
Indien deelname wetenschappelijk onderzoek: voorbereiden
Infrastructuur ICT en EPD wordt aangepast om een view in EPD te hebben
Projectplanning klaar
Afspraak inkoop en zorgverzekeraar
Voorbereidingen implementatie
Bestaand zorgpad in kaart brengen
Start patient inclusie